## Slide 1: Asti_Quản lý mua hàng Post mortem Report
30/8/2023

## Slide 2
II. Project Result
IV. Issues & Lessons
I. Overview

## Slide 3: Overview
1. Requirement Description
Xây dựng hệ thống quản lý việc mua hàng cho công ty điện tử Asti gồm chức năng chính sau:
Quản lý các yêu cầu mua hàng
Quản lý yêu cầu thanh toán cho PO đã mua và các yêu cầu thanh toán khác ngoài PO
2. Scope:
Phân tích yc vẽ prototype.
Coding
Testing (IT/ST/UAT)
Fix bug
Deploy
3. Duration: 2 months (10/4 ~ 26/5)
4. Effort: billable:5.9 MM
5. Team member
- Dev: Nhiên, Đạt, Long, Hoàng
- BA/Tester: HueDT
- PM:LanPU

## Slide 4: Project Challenges
Heligate
BA không tham gia vào giai đoạn presale, nên có sự phát sinh scope to hơn ở giai đoạn phân tích yêu cầu so với presale, cụ thể them các chức năng:
  Flow phê duyệt yêu cầu thanh toán
  Thanh toán phát sinh 2 loại là PO và ngoài PO, từng phần chứ không phải thanh toán toàn phần
- Thành viên dev mới ít kinh nghiệm
- Thời gian ngắn, plan ban đầu là: 10/4~26/5
Khách hàng
- Có sự thay đổi người trong quá trình làm dự án, sự bàn giao công việc ở nội bộ KH ko rõ ràng
- KH chưa hiểu rõ quy trình làm phần mềm, ko nghiệm thu ngay sau khi release phát sinh việc kéo dài thời gian nghiệm thu và đưa thêm nhiều yêu cầu

## Slide 5: Project Result
Deliver:
  Delivered Date: 29/5 (KH xác nhận nghiệm thu 2/8)
  29/5 Heligate có deliver 1 version theo plan, tuy nhiên KH ko nghiệm thu luôn
  Sau đó nghiệm thu và phát sinh nhiều vấn đề nên kéo dài tới 2/8
  Delivered function ngày 2/8: tất cả functions và CR lần 1.
  Chi tiết refer file :ASTI_InternalPlan_v1.0
  Link : https://heligatevn.sharepoint.com/:x:/r/sites/project2023/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B05662485-8D84-4158-ACD9-92DCFB3976CE%7D&file=ASTI_InternalPlan_v1.0.xlsx&action=default&mobileredirect=true
Total spent effort: 14.6 MM (plan 6.3 MM)
Duration: 4 months (10/4 ~ 2/8)

## Slide 6: Project Result - GOOD
Release sản phẩm đúng như prototype và confirm giai đoạn đầu với khách hàng.
Đồng đội support nhau nhiệt tình

## Slide 7: Project Result - BAD
1. Khối lượng bug nhiều
- 291 bug /11 màn lớn (31 màn hình nhỏ) => tỷ lệ 26.5 bug/màn hình lớn.
2. 1 số màn hình list ko common
Vd: button mỗi chỗ 1 màu, mục table phần góc có chỗ bo tròn, chỗ ko.
3. Còn bug sang bên tester dạng basic
Vd: click button ko xử lý gì; msg “lỗi hệ thống”...
4. 1 số nội dung release ở dạng chấp nhận
Vd:
Màn hình nhiều scroll ngang, dọc
- View chi tiết 1 phiếu từ màn hình list ko có thông tin ID của item
đều là: http://172.16.6.32:4000/purchase-request-detail
- 1 chức năng view nhưng lại code 2 màn hình vì có phân quyền approve

## Slide 8: Issues & Lessons
No | Description | Root cause | Mitigation action | Lesson
1 | Time coding ngắn (3 tuần) Tổng time code+test+fix bug = 5 tuần | Do KH expect thời gian bàn giao dự án sớm | Thêm member để có thể keep deadline | Trong thời gian presale có thể giải thích cho KH về thời gian bắt buộc cho 1 dự án phần mềm cần hoàn thành. Có thể confirm với KH về việc chia phase phát triển, giai đoạn đầu sẽ làm các luồng, chức năng quan trọng để hệ thống có thể hoạt động được, giai đoạn sau sẽ là làm các chức năng nghiệp vụ khác và khách hàng nghiệm thu dần theo phase.
2 | Bug nhiều (tỷ lệ 26.5 bug/màn hình lớn) | 1.Dev join làm sớm, làm ngay sau khi BA vẽ xong khi chưa có confirm từ KH 2.Dev mới chưa có kinh nghiệm và mindset làm | Thực hiện yêu cầu selfreview, peer review Nếu vượt khả năng xử lý thì nhờ support từ member khác. | 1. Self review sản phẩm trc khi request test 2. Làm common các màn hình 3. Có kế hoạch guide cho member

## Slide 9: Issues & Lessons
No | Description | Root cause | Mitigation action | Lesson
3 | scope phát sinh thêm so với giai đoạn presale | do giai đoạn presale define chưa kĩ, chưa break được yêu cầu chi tiết | estimate effort phần phát sinh, xin bổ sung người làm chỗ phần phát sinh | Từ giai đoạn presale nên break function càng detail càng tốt, có thể vẽ prototype confirm trước với KH, clear rõ các phương án rồi mới estimate (có thể add BA vào giai đoạn presale để hỗ trợ thêm)
4 | KH chậm nghiệm thu, đưa ra các yêu cầu thêm nhiều trong giai đoạn nghiệm thu | Do KH nonIT, chưa hiểu về quy trình phát triển phần mèm |  |